## Sheet1
Activity | start date | end date | duration | sattus
project proposal | 2022-03-01 | 2022-03-10 | 10 | completed
feasibility study | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 5 | completed | 44621
requirement analysis | 2022-03-16 | 2022-03-20 | 5 | completed
system design | 2022-03-21 | 2022-03-25 | 5 | completed
UI design | 2022-03-26 | 2022-03-29 | 4 | completed
coding | 2022-03-29 | 2022-04-08 | 11 | completed
integration and testing | 2022-04-09 | 2022-04-15 | 6 | completed